МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕРЕЩАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

от 10 октября 2013 г.                                                                                      № 145

с.Верещаки

Об утверждении плана- графика

подготовки школы к проведению ЕГЭ и ГИА

На основании решения педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2013г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой )  аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2013-2014 учебном году (приложение № 1).

- Утвердить план- график подготовки школы к проведению ЕГЭ и ГИА в 2013-2014 учебном году (приложение № 2).

Директор школы                                     З.И.Ковалева

УТВЕРЖДЕН

приказом МБОУ «Верещакская

СОШ»

от    10.10.2013 г.      №145

ПЛАН

мероприятий МБОУ «Верещакская СОШ»

по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации

выпускников IX, XI классов

в 2013-2014 учебном году

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование схемы проведения ЕГЭ, ГИА-9 |  |  |
| 1.1. | Согласование количества выпускников с Новозыбковским районным отделом образования | ноябрь 2013 февраль 2014 | Зам директора по УВР |
| 1.2. | Предоставление заявки на участие в государственной итоговой аттестации в РОО: - предварительные сведения о количестве участников ЕГЭ, ГИА-9 в 2014 году | октябрь 2013 | Кл. руководители, Зам директора по УВР |
| 1.3. | Формирование базы данных выпускников, предоставление информации о выпускниках текущего года, участниках ЕГЭ. Сведения об участниках ГИА-9 | до 30.12.2013 до 15.02.2014 | Зам директора по УВР |
| 1.4. | Предоставление данных о медалистах, заканчивающих образовательное учреждение. | ноябрь- декабрь | Администрация школы |
| 1.5. | Согласование количества участников ЕГЭ, ГИА-9 по предметам: - предоставление информации об участниках ЕГЭ, ГИА-9 всех категорий с указанием предметов | до 01.04.2014 | Зам директора по УВР, Кл. руководители |
| 1.6. | Предоставление информации о форме государственной итоговой аттестации, об участниках ЕГЭ с указанием предметов; предоставление информации о форме ГИА-9, об участниках ГИА-9 с указанием предметов; наличие допуска к прохождению ГИА | до 03.03.2014 до 15.03.2014 до 24.05.2014 | Зам директора по УВР |
| 2. | Работа по нормативно правовому, инструктивному обеспечению проведения ЕГЭ, ГИА-9 в 2014 году |  |  |
| 2.1. | Разработка плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2014 году | до 20.12.2014 г. | Администрация школы |
| 2.2. | Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов (приказы, положения ЕГЭ, ГИА-9 в 2014 году) | ноябрь 2013 – июнь 2014 | Директор школы |
| 2.3. | Внесение изменений и дополнений в локальные акты | ноябрь 2013 – июнь 2014 | Администрация школы |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ, ГИА -9 |  |  |
| 3.1. | Организация проведения вводного контроля знаний по русскому языку и математике в 10 и 11 классах по текстам Рособрнадзора | 1 и 2 октября | Администрация школы |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов для родителей и выпускников | ноябрь 2013 – апрель 2014 | Администрация школы |
| 3.3. | Отчет по подготовке к ЕГЭ | февраль-март 2014 | Аналитическая справка |
| 3.4. | Формирование баз данных для проведения тренировочного тестирования ЕГЭ, ГИА -9 | ноябрь-январь | Кл. руководители, Зам директора по УВР |
| 3.5. | Участие в тренировочном тестировании ЕГЭ, ГИА-9 | март 2014 | Администрация школы |
| 3.6. | Участие в проведении репетиционной процедуры ЕГЭ для выпускников 2014 года | март 2014 | Администрация школы |
| 3.7. | Проведение ЕГЭ, ГИА-9 в соответствии с расписанием, утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации | апрель-июнь 2014 | Администрация школы |
| 3.8. | Участие в районных собраниях родителей выпускников с представителями отдела образования (районной рабочей группы) | февраль-март 2014 | Администрация школы |
| 3.9. | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для их допуска в резервные дни или на дополнительном этапе | не позднее двух дней до дня соответствующего экзамена | Администрация школы |
| 3.10. | Организация работы сайта образовательного учреждения | в течение года | Администрация школы |
| 3.11. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ЕГЭ | постоянно | Администрация школы |
| 3.12. | Участие в семинарах с ответственными ОУ за проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в 2014 году | октябрь, декабрь, февраль апрель | Зам директора по УВР |
| 3.13. | Участие в районных семинарах-совещаниях для руководителей ОУ по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников | в течение года | Директор школы |
| 3.14. | Участие в работе районных методических объединений | в течение учебного года | Учителя школы |
| 3.15. | Участие в обучающих семинарах -учителей-предметников (выпускающих 9, 11 классы) по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА -9 | в течение учебного года | Администрация школы |
| 3.16. | Подготовка аналитической справки о результатах ЕГЭ | Июль-август 2014 | Администрация школы |
| 4. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ, ГИА-9 |  |  |
| 4.1. | Организация информирования участников ЕГЭ о порядке подготовки и проведения экзаменов: проведение совещаний с педагогическими работниками образовательного учреждения, собраний выпускников и родителей по вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ, ГИА-9 | сентябрь 2013- апрель 2014 | Администрация школы |
| 4.2. | Доведение до сведения участников инструкций по проведению ЕГЭ | по мере поступления | Зам. директора по УВР |
| 4.3. | Подготовка публикаций в СМИ | в течение года | Администрация школы |
| 4.4. | Проведение консультаций для учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ЕГЭ, ГИА-9 | в течение года | Администрация школы |
| 4.5. | Получение информации по электронным каналам связи | в течение года | Администрация школы |
| 4.6. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки | в течение года | Администрация школы |
| 4.7. | Обеспечение информационной и справочной литературой | в течение года | Администрация школы |
| 4.8. | Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения государственной итоговой аттестации | май-июнь 2014 | Администрация школы |
| 5. | Мероприятия по обеспечению контроля за соблюдением законодательства при проведении ЕГЭ, ГИА-9 |  |  |
| 5.1. | Участие в заседании круглого стола для руководителей образовательных учреждений по вопросам обеспечения готовности к проведению ЕГЭ | март | Администрация школы |

Заместитель директора  по УВР:                                         Л.Г.Осипенко

Приложение № 2

к приказу № 145

от 10.10.2013 г.

План-график

мероприятий МБОУ «Верещакская СОШ»

по подготовке и   проведению ЕГЭ и ГИА в 2013-2014 учебном году.

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание педагогического совета: анализ итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА .2013 г. | Август | Директор |
| 2. | Педсовет: 1. Утверждение плана- графика подготовки школы к ЕГЭ и ГИА. | Октябрь | Директор, творческая группа |
| 3. | 1. Управляющий Совет: Роль ЕГЭ в обеспечении равных условий при поступлении в ВУЗ и сдаче выпускных экзаменов. 2. Формирование базы и маски участия в тренировочном ЕГЭ и ГИА. | Ноябрь | Управляющий Совет. |
| 4. | 1. Совещание при директоре: - анализ подготовки учащихся к проведению ЕГЭ по предметам (математика, русский, химия, биология, обществознание, история) и проведения ГИА по предметам (математика, русский, химия, биология, обществознание); - результаты контроля за заполнением бланков ЕГЭ и ГИА; - информация библиотекаря об обеспеченности КИМами по предметам; 2.Формирование базы данных выпускников 2014 года. | Декабрь | Зам. дир. по УВР. Кл. руковод., библиотекарь |
| 5. | Приобрести контрольно-измерительные материалы по химии, русскому языку, биологии, обществознанию и истории. | Постоянно | Библиотекарь, учителя - предметники |
| 6. | Инструктивно-методическая работа с классным руководителем, учителями, выпускниками и их родителями о целях и технологиях ЕГЭ и ГИА. | Январь- февраль | Зам. дир. по УВР |
| 7. | 1. Организовать работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ и ГИА: -решение тренировочных упражнений КИМов; -тренировочные задания по заполнению бланков; -контроль знаний учащихся в тестовой форме 2. Проведение тренировочного тестирования по русскому языку, математике, обществознанию, химии, биологии. истории. | в течение года. | Классные руководители, учителя -предметники. |
| 8. | Контроль за работой учителей - предметников по применению КИМов на уроках русского языка, математики, обществознанию, химии, биологии во время подготовки к ЕГЭ и ГИА ( Улезько Н.А., Шинкоренко М.П., Андрейчук А.А., Ребенок М.И., Ковалева З.И.). | Март | Зам. директора по УВР. |
| 9. | Обновление школьных стендов-уголков к ЕГЭ и ГИА. | сентябрь-октябрь | Зам. директора по УВР, учителя |
| 10. | Собрание учащихся 11 и 9 классов и их родителей «О порядке подготовки и проведение ЕГЭ и ГИА. Оформление протокола собрания и листа ознакомления | декабрь | Зам. директора по УВР, классные руководители. |
| 11. | Провести пробный экзамен в форме ЕГЭ и ГИА по математике и русскому языку. | апрель | Зам. директора по УВР. |
| 12. | Совещание при директоре: анализ проведенного пробного экзамена в форме ЕГЭ и ГИА. | апрель | Директор |

II этап. Проведение ЕГЭ и ГИА (реализация организационно-исполнительской, контрольно-диагностической функции)

| 1. | Заседание методических объединений: анализ результатов мониторинга качества образования за 1-е полугодие в 11 классе | Декабрь | Методические Объединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Совещание при директоре: организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ГИА. Вопросы для обсуждения: проведение ЕГЭ и ГИА в установленные сроки; | Май | Директор, зам.по УВР, классные руководители. |
| 3. | Подготовка приказа о допуске учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ и учащихся 9 класса к сдаче ГИА (отдельно по каждому классу). | До 24.05 | Директор |
| 4. | Корректировка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору и их утверждение (списки вывешиваются на стенде в вестибюле школы). | До 20.04 | Директор, зам.директора по УВР. |
| 5. | Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей «Единый государственный экзамен и ГИА». | Октябрь- май | Зам. директора по УВР. |
| 6. | Информирование о сроках проведения ЕГЭ и ГИА; размещение на информационном стенде. | Апрель | Зам. директора УВР. |
| 7. | Подготовка графика проведения консультаций. | За две недели до экзаменов. | Зам. директора по УВР.. |
| 8. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций. | В предэкзаменационный период, в течение года.- | Зам .директора по УВР. |
| 9. | Назначения ответственного за доставку выпускников (директора, зам. директора по УВР, руководителя методического объединения, хорошо знающего своих учеников) на пункте проведения экзамена. | Май. | Директор. |
| 10. | Оповещение выпускников о способе доставки их на пункт проведения ЕГЭ и ГИА. | Май. | Администрация школы. |
| 11. | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ и ГИА. | Июнь. | Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники. |

III этап. Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ и ГИА.

| 1. | Сводный аналитический отчет и меры совершенствования процедуры подготовки школы к проведению ЕГЭ и ГИА. | Июнь. | Зам. директора по УВР. Руководители МО. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Совещание при директоре: анализ результатов ЕГЭ и ГИА. Вопросы для обсуждения: Анализ качества образовательной подготовки выпускников; Уровень профессиональной компетентности педагогов. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА. Сбор и анализ информации о поступлении выпускников в вузы и ссузы на основании результатов ЕГЭ. | август | Директор, зам. директора про УВР, классный руководитель пред. МО и учителя- предметники |
| 3. | Совещание при директоре по итогам сдачи ЕГЭ и ГИА .Вопросы для обсуждения: организация деятельности школы по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА; мероприятия по профилактике нарушений порядка ЕГЭ. | Сентябрь | Директор |

Зам. директора по УВР                                        Л.Г.Осипенко