ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 января 2014 г. №  65_

г.Брянск

Об  утверждении  плана-графика подготовки

к проведению единого государственного

экзамена на территории Брянской области в 2014 году

В целях обеспечения качественного проведения единого государственного экзамена на территории Брянской области в 2014 году,  а также контроля за ходом организации и  проведения ЕГЭ

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график подготовки к проведению единого государственного экзамена на территории Брянской области в 2014 году. (Приложение №1)

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента                                                                  В.Н.Оборотов

Приказ подготовлен отделом

развития общего

и дошкольного образования

Брянской области

Иванова О.А. 587306

Приложение

к приказу департамента

образования и науки

Брянской области

от 23 января 2013 г.   № 65

План-график подготовки к проведению единого государственного

экзамена на территории Брянской области в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  |  |  |  |  | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Досрочный период |  | Основной период |  |  | Дополнитель ный период |  |  |
| Раздел 1. Организация деятельности комиссий, рабочих групп, созданных на территории Брянской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Рабочая группа при правительстве Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседание №1 1. Утверждение плана работы рабочей группы на 2014 год 2. Об организации информирования участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ | Январь 2014 г. |  |  |  |  |  | Правительство Брянской области, департамент | Протокол заседания |
| 2 | Заседание №2 1. О работе департамента образования и науки Брянской области, муниципальных органов управления образованием по подготовке к проведению ЕГЭ в 2014 году. 2. О взаимодействии РЦОИ с Федеральным центром тестирования по формированию баз данных участников и организаторов ЕГЭ. 3. Отчет ОАО "Ростелеком" по вопросу установки видеонаблюдения в ППЭ | Февраль 2014 г. |  |  |  |  |  | департамент РЦОИ Представитель ОАО "Ростелеком" | Протокол заседания |
| 3 | Заседание №3 1. Отчет руководителей муниципальных органов управления образованием о работе по подготовке и проведению ЕГЭ. 2. О проводимой работе по разработке мер по предупреждению нарушений Порядка проведения ЕГЭ. | Март 2014 г. |  |  |  |  |  | Руководители МОУО департамент | Протокол заседания |
| 4 | Заседание №4 1. Информация УМВД по Брянской области об обеспечении общественного порядка и безопасности участников ЕГЭ при проведении экзаменов. 2. Об обеспечении мер соблюдения режима информационной безопасности при получении, хранении и обработке экзаменационных материалов. 3. Организация работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации | Апрель 2014 г. . |  |  |  |  |  | Представитель УМВД по Брянской области РЦОИ департамент | Протокол заседания |
| 5 | Заседание №5 1. Об обеспечении соблюдения режима информационной безопасности при доставке экзаменационных материалов в ППЭ. 2. Отчет руководителей муниципальных органов управления образованием о готовности к проведению ЕГЭ. | Май 2014 г. Собеседование по индивидуальному графику |  |  |  |  |  | департамент Руководители МОУО | Протокол заседания |
| 6 | Заседание №6 1. О ходе проведения ЕГЭ, обеспечении соблюдения сроков и порядка обработки экзаменационных материалов. 2. Об эффективности организации контроля за ходом проведения экзаменов. | Июнь 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ департамент | Протокол заседания |
| 7 | Заседание №7 1. Об организации работы по подготовке и проведению ЕГЭ в дополнительный период. | Июль 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Протокол заседания |
| 8 | Заседание №8 1. Анализ результатов проведения ЕГЭ на территории Брянской области. | Август 2014 г. |  |  |  |  |  | Правительство Брянской области, департамент | Протокол заседания |
| 1.2. Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и утверждение состава ГЭК | Декабрь 2013г. – январь 2014 г. |  |  |  |  |  | департамент | Приказ департамента об утверждении Положения о ГЭК в Брянской области |
| 2 | Внесение данных о ГЭК в РИС | До 26 марта 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ |  |
| 3 | Проведение инструктажа для членов ГЭК по процедуре проведения ЕГЭ | Май 2014 г. |  |  |  |  |  |  | Инструкция |
| 1.3Предметные комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение председателей предметных комиссий | Февраль 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 2 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий | Декабрь 2013 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 3 | Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий | За две недели до дня проведения экзамена |  |  |  |  |  | РЦОИ |  |
| 4 | Дистанционное обучение председателей предметных комиссий, организованное ФГБНУ ФИПИ | Декабрь 2013 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 5 | Обучение председателей предметных комиссий на очных семинарах, организованных ФГБНУ ФИПИ с выдачей сертификатов | Январь - февраль 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 6 | Обучение экспертов предметных комиссий в соответствии с методическими рекомендациями ФГБНУ ФИПИ | Февраль 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Протокол обучения |
| 7 | Обеспечение работы предметных комиссий по проверки заданий с развернутым ответом (части С) | Апрель - июль 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ | Отчет РЦОИ |
| 1.4. Конфликтная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Создание конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Брянской области | Апрель 2014 г. |  |  |  |  |  | департамент | Приказ департамента об утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ |
| 9 | Прием апелляций и организация работы конфликтных комиссий | Июнь - июль 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Отчет РЦОИ, председателя конфликтной комиссии |
| Раздел 2. Организация и контроль подготовки и проведения ЕГЭ на территории Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов ЕГЭ 2013 года в разрезе муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций Брянской области | Август 2013 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Информационное письмо департамента |
| 2. | Подготовка информационных материалов для родителей, выпускников, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | Ноябрь 2013- апрель 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ, МОУО | Информация на сайте РЦОИ, департамента, в СМИ |
| 3. | Работа с муниципальными органами управления образованием по оптимизации сети ППЭ | Ноябрь 2013г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ, МОУО | Информационные письма в МОУО |
| 4. | Организация информирования участников ЕГЭ о порядке подготовки и проведения экзаменов | Декабрь-2013г.- апрель 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, МОУО, РЦОИ | Размещение информации на сайтах департамента, РЦОИ, образовательных организаций, в «Брянской учительской газете», в др. СМИ |
| 5. | Контроль организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ | Декабрь 2013 г. – август 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования, РЦОИ | СМИ, телефоны "горячей линии" раздел на сайте департамента, посвященный вопросам проведения ЕГЭ на территории Брянской области |
| 6. | Создание региональной базы данных. Предоставление сведений: - об ОИВ Брянской области; - сведения о РЦОИ; - сведения об МОУО; - сведения об ОУ; - сведения о выпускниках текущего года | Декабрь 2013г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ, МОУО | Региональная база данных |
| 7. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ | До 31 декабря 2013 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента, Опубликование информационного сообщения на сайте |
| 8. | Определение мест расположения ППЭ | Январь 2014 г. |  |  | До 05 июля 2014 г. |  |  | Департамент, РЦОИ |  |
| 9. | Внесение в региональную базу данных сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | Январь 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ | Региональная база данных |
| 10. | Сбор и внесение сведений в региональную базу данных о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК) | До 26 марта 2014 г. |  |  | До 05 июля 2014 г. |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 11. | Сбор сведений: - о форме государственной итоговой аттестации (ГИА); - об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - об отнесении участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Февраль 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ | Региональная база данных |
| 12. | Определение состава и условий проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, в т.ч. определение состава ассистентов | Март 2014 г. |  |  |  | До 05 июля 2014 г. |  | Департамент, МОУО, РЦОИ | Приказ департамента |
| 13. | Определение состава участников ЕГЭ в досрочный период | До 10 марта 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, МОУО, РЦОИ | Приказ департамента |
| 14. | Проведение семинара с муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ЕГЭ в 2014 году | Февраль 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, МОУО, РЦОИ | Информационное письмо |
| 15. | Проведение обучающего семинара для вновь назначенных руководителей ППЭ | Апрель 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ | Протокол семинара |
| 16. | Отчет руководителей муниципальных органов управления образованием по подготовке к ЕГЭ | Февраль – май 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ | Аналитическая справка |
| 17. | Проведение видеоконференций с руководителями муниципальных органов управления образованием, специалистами, курирующим проведение ЕГЭ в муниципалитетах, директорами образовательных организаций | Один раз в месяц (февраль – май 2014 г.) |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Протокол |
| 18. | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ЕГЭ, общественных наблюдателей | 1 апреля 2014 г. | 15 апреля 2014г |  | до 06 июля 2014 г. |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 19. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами для проведения экзамена в досрочный, основной и дополнительный периоды | Март 2014 г. |  |  | Июнь 2014 г. |  |  | РЦОИ | Заявка |
| 20. | Подготовка файлов для распечатки пропусков участников ЕГЭ 2014 | Апрель 2014 г. |  |  | Июнь 2014 г. |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка помещений РЦОИ для получения, хранения, верификации КИМ и обработки экзаменационных материалов | Май 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ, Управление спецсвязи по Брянской области | Акт готовности |
| 22. | Проведение ЕГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Апрель - июнь 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ, МОУО |  |
| 23. | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для их допуска к экзамену в резервные дни или на дополнительном этапе | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена |  |  |  |  |  | МОУО, ОУ | Списочные составы участников ЕГЭ |
| 24. | Организация работы сайтов департамента, РЦОИ | В течение года |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Размещение материалов по подготовке и проведению ЕГЭ на сайте РЦОИ |
| 25. | Организация работы "горячей линии" по вопросам ЕГЭ | Постоянно |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 26. | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | Январь, февраль, апрель 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Протокол совещаний |
| 27. | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей региональной рабочей группы, департамента образования, РЦОИ. Тема «Особенности кампании ЕГЭ в 2014 году» | Февраль – март 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ, МОУО | График проведения и протоколы собраний |
| 28. | Сбор и анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации | июнь-июль 2014 года |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Банк данных |
| 29. | Подготовка аналитических отчетов и издание статистических сборников о результатах ЕГЭ | Июль - август 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ | Статистический отчет об итогах ЕГЭ в 2014 г. |
| Раздел 3. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности, в том числе при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по оснащению ППЭ системой видеонаблюдения | Декабрь 2013 г. – апрель 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Договор с ОАО «Ростелеком» |
| 2. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по установке видеонаблюдения в ППЭ | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Договор с ОАО «Ростелеком» |
| 3. | Определение схемы доставки, хранения и выдачи экзаменационных материалов на ППЭ | До 01 февраля 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, управление специальной связи по Брянской области | Приказ департамента |
| 4. | Контроль обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов | В период проведения экзаменов (май - июль) |  |  |  |  |  | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования | В соответствии со схемой доставки материалов |
| 5. | Получение экзаменационных материалов в соответствии с графиком Рособрнадзора | Апрель 2014 г. | Май-июнь 2014 г. |  | Июль 2014 г. |  |  | Департамент, управление специальной связи по Брянской области, РЦОИ | Акты передачи материалов установленного образца |
| 6. | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ | Апрель - июнь 2014 г. |  |  | Июль 2014 г. |  |  | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования |  |
| 7. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ | Апрель - июнь 2014 г. |  |  | Июль 2014 г. |  |  | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования |  |
| 8. | Организация работы по апробированию сервиса предоставления участнику доступа к результатам и подачи заявления об апелляции в электронном виде ФИС обеспечения проведения ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения | Май – июнь 2014 г. |  |  |  |  |  | РЦОИ | Справка |
| 9. | Контроль организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | За две недели до установленной даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 10. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | За сутки до начала экзамена |  |  |  |  |  | МОУО, члены ГЭК | Акты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ |
| 11. | Осуществление выездных проверок соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ в пунктах проведения ЕГЭ | В период проведения экзаменов |  |  |  |  |  | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования | протоколы |
| 12. | Взаимодействие с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории Брянской области при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно | Май, июнь 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, МОУО | Письмо о взаимодействии на имя руководителей ГИБДД УМВД по Брянской области |
| 13. | Взаимодействие с подразделениями Управления организации службы полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | Май – июнь 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, МОУО | Письмо о взаимодействии на имя руководителей подразделений |
| 14. | Анализ эффективности применения мер по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования | Май – июнь 2014 г. |  |  | Июль 2014 г. |  |  | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования | Аналитическая справка |
| 15. | Разработка мер по предупреждению случаев нарушений порядка проведения ЕГЭ | Август 2013 г. – июнь 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, РЦОИ | Информационное письмо руководителям органов местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, план мероприятий |
| Раздел 4. Организация деятельности системы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ЕГЭ: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | Декабрь 2013 г. – январь 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, МОУО | Информационно-методическое письмо в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2. | Направление в аккредитующий орган: -информации о местах расположения ППЭ; -информации о датах экзаменов; -информация о сроках рассмотрения аппеляций | За месяц до начала государственной (итоговой) аттестации |  |  |  |  |  | департамент | Информационное письмо |
| 3. | Утверждение состава общественных наблюдателей с выдачей удостоверений | В течение пяти дней с момента поступления заявлений |  |  |  |  |  | департамент | Приказ департамента |
| 4. | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС | Не позднее чем за две недели до соответствующего экзамена |  |  |  |  |  | РЦОИ |  |
| 5. | Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей | Не позднее, чем за три дня до соответствующего экзамена |  |  |  |  |  | МОУО |  |
|  | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | Апрель – июль 2014 г. |  |  |  |  |  | Департамент, МОУО | Информационное письмо в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| Раздел 5. Оснащение пунктов приема экзаменов (ППЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ в соответствии с указаниями Рособрнадзора | До 01 апреля 2014 года |  |  |  |  |  | Департамент, ОАО «Ростелеком» |  |
|  | Установка металлоискателей во всех пунктах проведения ЕГЭ в 2014 году | До 01 апреля 2014 года |  |  |  |  |  | Департамент, УМВД по Брянской области |  |
|  | Обеспечение видеонаблюдения при проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ членами предметных комиссий и при рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами | До 01 апреля 2014 года |  |  |  |  |  | Департамент, ОАО «Ростелеком» |  |